## Phu luc 1
Phụ lục 1
Tên cơ quan: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận.
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/QĐ-UBND NGÀY 17/01/2023 CỦA UBND TỈNH (Tính đến ngày 30/10/2023)
(Kèm theo Báo cáo số /BC-SVHTTDL ngày ……/10/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
STT | STT theo Quyết định 30/QĐ-UBND | Nội dung nhiệm vụ | Thời gian hoàn thành theo Quyết định 30/QĐ-UBND | Kết quả thực hiện dự kiến đến cuối tháng 6/2023 |  | Thời gian hoàn thành (Đối với các nhiệm vụ chưa đến hạn hoặc quá hạn)
|  |  |  | Tiến độ thực hiện (Ghi rõ: Đã trình UBND tỉnh tại văn bản nào; UBND tỉnh đã ban hành tại văn bản nào; văn bản có gia hạn (nếu có)) | Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị (nếu có)
1 | 22 | Tham mưu Kế hoạch tổ chức các hoạt động tại sự kiện “Năm Du lịch Quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh”. | Quý I/2023 | - Báo cáo số 106/BC-SVHTTDL ngày 18/5/2023 - Kế hoạch số 1615/KH-BTC ngày 24/4/2023 - Kế hoạch số 1616/KH-BTC ngày 24/4/2023
2 | 23 | Tham mưu Kế hoạch tổ chức Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2023 | Quý I/2023 | - Tờ trình số 38/TTr-SVHTTDL ngày 22/3/2023 - Kế hoạch số 1080/KH-UBND ngày 23/3/2023
3 | 25 | Tham mưu Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn năm 2023. | Quý I/2023 | - Tờ trình số 09/TTr-SVHTTDL ngày 19/01/2023 - Kế hoạch số 360/KH-UBND ngày 06/02/2023
4 | 26 | Tham mưu Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp kích cầu du lịch Ninh Thuận năm 2023. | Quý I/2023 | - Tờ trình số 25/TTr-SVHTTDL ngày 23/02/2023 - Kế hoạch số 816/KH-UBND ngày 08/03/2023
5 | 138 | Tham mưu Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. | Quý I/2023 | - Tờ trình số 200/TTr-SVHTTDL ngày 20/12/2022 - Kế hoạch số 5571/KH-UBND ngày 22/12/2022
6 | 139 | Tham mưu Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023. | Quý I/2023 | - Tờ trình số 204/TTr-SVHTTDL ngày 27/12/2022 - Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 09/01/2023
7 | 140 | Tham mưu Hồ sơ đề nghị xếp hạng và Quyết định công nhận di tích cấp tỉnh: Đình làng Sông Pha (huyện Ninh Sơn). | Quý II/2023 | '- Tờ trình số 95/TTr-SVHTTDL ngày 07/7/2023; - Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 11/7/2023
8 | 144 | Tham mưu Nghị quyết, Quyết định sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 23/8/2016 quy định nội dung, mức chi đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh | Quý II/2023 | - Tờ trình số 92/TTr-SVHTTDL ngày 27/6/2023; - Nghị quyết Số:16 /2023/NQ-HĐND Ninh Thuận, ngày 25/7/2023; - Quyết định số 62/2023/QĐ-UBND ngày 31/8/2023
9 | 24 | Tham mưu Quyết định Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. | Quý III/2022 | - Tờ trình số 64/TTr-SVHTTDL ngày 07/5/2023 - Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 15/5/2023; - Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 08/9/2023; - Quyết định số 240/QĐ-SVHTTDL ngày 28/10/2023 về phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu số 01. | Sau khi Đơn vị tư vấn thực hiện hoàn thành các nội dung lập Quy hoạch theo quy định, tổ chức lấy ý kiến các Dự kiến trình UBND tỉnh phê duyệt vào cuối tháng 12/2023.
10 | 141 | Tham mưu Hồ sơ đề nghị xếp hạng và Quyết định công nhận di tích cấp tỉnh: Đình làng Đài Sơn (thành phố Phan Rang - Tháp Chàm). | Quý III/2023 | - Tờ trình số 145/TTr-SVHTTDL ngày 20/10/2023. - Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 26/10/2023.
11 | 142 | Tham mưu Hồ sơ đề nghị xếp hạng và Quyết định công nhận di tích cấp tỉnh: Đình làng Mông Nhuận (huyện Ninh Phước). | Quý IV/2023 | - Đang triển khai thực hiện (chưa hết hạn), sẽ hoàn thành đảm bảo thời gian quy đinh. | - Xin đính chính là: Đình làng Nhuận Đức (huyện Ninh Phước). | Chưa đến hạn
12 | 143 | Tham mưu dự thảo Nghị quyết, Quyết định về việc đặt tên tuyến đường ven biển phía Bắc tỉnh Ninh Thuận | Quý IV/2023 | - Đã trình hồ sơ kèm theo Tờ trình số 144/TTr-SVHTTDL ngày 17/10/2023. - UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết… theo Tờ trình số 174/TTr-UBND ngày 27/10/2023.

## Phu luc 2
Phụ lục 4:
UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023 CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (Kèm theo Báo cáo số ……/BC-SVHTTDL ngày …../11/2023)
TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2022 | Năm 2023 |  | So sánh (%) |  | Kế hoạch năm 2024
|  |  |  | Kế hoạch | Ước TH | Với CK 2022 | Với KH 2023
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)
A | LĨNH VỰC VĂN HÓA
I | Hoạt động biểu diễn
- | Số buổi biểu diễn nghệ thuật | Buổi | 94 | 90 | 124 | 131.9149 | 137.7778 | 90
| Trong đó: Số buổi phục vụ miền núi | Buổi | 53 | 50 | 50 | 94.3396 | 100 | 50
II | Công tác Tuyên truyền lưu động
- | Số buổi biểu diễn phục vụ cơ sở: | Buổi | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70
| Trong đó: Số buổi phục vụ miền núi | Buổi | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50
III | Hoạt động Phát hành phim và Chiếu bóng
- | Số buổi chiếu phim công ích | Buổi | 400 | 360 | 360 | 90 | 100 | 360
| Trong đó: + Phục vụ miền núi | Buổi | 235 | 210 | 210 | 89.3617 | 100 | 260
| + Phục vụ thiếu nhi | Buổi | 36 | 50 | 50 |  | 100 | 30
| + Phục vụ nông thôn | Buổi | 129 | 100 | 100 | 77.5194 | 100 | 80
- | Số phim lồng tiếng dân tộc | Phim | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 10
IV | Công tác Di sản
| Lập hồ sơ di tích cấp tỉnh | Hồ sơ | 2 | 3 | 3 | 150 | 100 | 5
| Hồ sơ di sản văn hóa Quốc gia đặc biệt | Hồ sơ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia | Hồ sơ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Trùng tu, chống xuống cấp di tích | Di tích | 5 | 6 | 6 | 120 | 100 | 6
V | Hoạt động Thư viện
- | Phục vụ bạn đọc (tại Thư viện) | Buổi | 480 | 420 | 497 | 103.5417 | 118.3333 | 420
- | Thư viện lưu động | Buổi | 47 | 100 | 116 | 246.8085 | 116 | 100
- | Phục vụ lượt bạn đọc | Lượt | 377373 | 90000 | 818923 | 217.0063 | 909.9144 | 90000
- | Bổ sung tài liệu mới | Bản | 6074 | 6000 | 6050 | 99.6049 | 100.8333 | 6000
- | Cấp thẻ bạn đọc mới | Thẻ | 1063 | 1000 | 5000 | 470.3669 | 500 | 1000
- | Luân chuyển sách báo cho cơ sở | Bản | 103588 | 60000 | 125434 | 121.0893 | 209.0567 | 60000
VI | Công tác gia đình và xây dựng ĐSVH ở cơ sở
- | Số thôn, khu phố VH được phát động xây dựng mới trong năm | Thôn, khu phố | 397 | 397 | 397 | 100 | 100 | 397
- | Tỉ lệ thôn, khu phố văn hóa được công nhận đạt chuẩn văn hóa trên tổng số thôn, khu phố được phát động | % | 99.5 | 96 | 99.5 | 100 | 103.6458 | 99.5
- | Tỉ lệ hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa | % | 90 | 94.2 | 94.2 | 104.6667 | 100 | 94.4
- | Gia đình giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa, tiêu biểu, hạnh phúc | % | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 90
B | LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO
- | Tỉ lệ dân số tập luyện TDTT thường xuyên | % | 33 | 34 | 34.2 | 103.6364 | 100.5882 | 36
C | LĨNH VỰC DU LỊCH
- | Số lượt khách | Lượt người | 2400000 | 2700000 | 2900000 | 120.8333 | 107.4074 | 3000000
| Trong đó: + Khách quốc tế | " | 11800 | 20000 | 40000 | 338.9831 | 200 | 100000
| + Khách nội địa | " | 2388200 | 2680000 | 2860000 | 119.7555 | 106.7164 | 2900000
- | Doanh thu từ hoạt động du lịch | Tỷ đồng | 1813 | 1900 | 2300 | 126.8616 | 121.0526 | 2400
- | Công suất sử dụng phòng/buồng | % | 50 | 60 | 65 | 130 | 108.3333 | 65