| UBND TỈNH NINH THUẬN SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| PHỤ LỤC Những nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu trong những tháng cuối năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SVHTTDL ngày 25/1/2024 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận) |  |

| STT | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | Cấp trình, ban hành | Sản phẩm hoàn thành | Đơn vị chủ trì (thuộc Sở VHTTDL) | Đơn vị phối hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. LĨNH VỰC VĂN HÓA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tham mưu Kế hoạch tổ chức Lễ hội Katê năm 2024. | Quý III | UBND tỉnh | Kế hoạch | Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình |  |
| 2 | Tham mưu Lập quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích tháp Hòa Lai và tháp Po Klong Garai gắn với phát triển du lịch Ninh Thuận đến năm 2030. | Năm 2024 | UBND tỉnh |  | Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình |  |
| 14 | Mở các lớp truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể (dự kiến mở 02 lớp dạy chế tác và sử dụng nhạc cụ Chăm, Raglai). | Quý III (ban hành Kế hoạch) | Sở VHTTDL | Kế hoạch | Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình | UBND các huyện có đồng bào Chăm, Raglai sinh sống. |
| 15 | Tham mưu tổ chức Hội nghị tọa đàm, đánh giá thành tựu và những vấn đề đặt ra trong lĩnh vực phát triển văn học, nghệ thuật của tỉnh. | Quý IV | UBND tỉnh | Kế hoạch | Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình | Hội Liên hiệp VHNT tỉnh; Các Sở, ban ngành và địa phương |
| 16 | Thẩm định, trình UBND tỉnh Quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với 05 di tích cấp tỉnh (Đình Long Bình, Đình Bình Quý, Đền thờ Pô Klong Chanh thuộc huyện Ninh Phước; Đình Mỹ Hòa, Miếu Mỹ Thuận thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm). | Trong năm | UBND tỉnh | Quyết định | Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình | UBND các huyện, thành phố; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy |
| 17 | Tham mưu xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh về đặt, đổi tên đường trên địa bàn tỉnh. (sau khi có Tờ trình và hồ sơ đề nghị của các địa phương) | Trong năm | - HĐND tỉnh - UBND tỉnh | - Nghị quyết - Quyết định. | Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình | Các Sở, ban ngành và địa phương |
| II. LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO |  |  |  |  |  |  |
| 18 | - Tổ chức 41 giải thể thao cấp tỉnh; - Phối hợp các ngành, đơn vị tổ chức 20 giải thể thao quần chúng; - Tham gia 24 giải thể thao khu vực, toàn quốc | Trong năm | Sở VHTTDL | - Kế hoạch (tháng 01); - Báo cáo (sau khi tổ chức các giải) | Phòng Quản lý Thể thao và Du lịch | - Trung tâm HLTĐTT; - Các đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân |
| 23 | Tổ chức Giải lướt ván diều tỉnh Ninh Thuận năm 2024 | Quý IV | Sở VHTTDL | - Kế hoạch - Báo cáo | Phòng Quản lý Thể thao và Du lịch | - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao; - Các đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân |
| III. LĨNH VỰC DU LỊCH |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Tổ chức Lễ hội Ẩm thực Ninh Thuận năm 2024. | Quý IV | Sở VHTTDL | Kế hoạch | Phòng Quản lý Thể thao và Du lịch | Các đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân |
| V. CÔNG TÁC VĂN PHÒNG |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Triển khai xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở; đánh giá phân loại; bình xét thi đua khen thưởng năm 2024 đối với công chức, viên chức. | Quý IV | Sở VHTTDL | Quyết định | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị thuộc Sở |
| 36 | Báo cáo và tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024. | Quý IV | Sở VHTTDL | Báo cáo Kế hoạch | Văn phòng Sở | Các phòng thuộc Sở |