## PL II Nhiem vu
Phụ lục II
Tên cơ quan: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận.
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, CHỦ YẾU THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/QĐ-UBND NGÀY 12/01/2024 CỦA UBND TỈNH
(Kèm theo Báo cáo số /BC-SVHTTDL ngày ……/11/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
STT | STT theo Quyết định 36/QĐ-UBND | Nội dung nhiệm vụ | Thời gian hoàn thành theo Quyết định 36/QĐ-UBND | Kết quả thực hiện năm 2024 |  | Thời gian hoàn thành (Đối với các nhiệm vụ chưa đến hạn hoặc quá hạn)
|  |  |  | Tiến độ thực hiện (Ghi rõ: Đã trình UBND tỉnh tại văn bản nào; UBND tỉnh đã ban hành tại văn bản nào; văn bản có gia hạn (nếu có)) | Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị (nếu có)
1 | 28 | Tham mưu Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp kích cầu du lịch Ninh Thuận năm 2024. | Quý I/2024 | - Tờ trình số 40/TTr-SVHTTDL ngày 04/3/2024; - Kế hoạch số 944/KH-UBND ngày 07/3/2024. |  | Đã hoàn thành
2 | 35 | Tham mưu Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn năm 2024. | Quý I/2024 | - Tờ trình số 18/TTr-SVHTTDL ngày 25/01/2024; - Kế hoạch số 684/KH-UBND ngày 20/02/2024. |  | Đã hoàn thành
3 |  | Tham mưu Phương án Tổ chức Lễ hội Ẩm thực Ninh Thuận thành hoạt động thường niên của tỉnh. | Quý I/2024 | - Tờ trình số 45/TTr-SVHTTDL ngày 08/3/2024; - Công văn số 1124/UBND-VXNV ngày 14/3/2024. |  | Đã hoàn thành
4 |  | Tham mưu Phương án tổ chức Giải Lướt ván diều trở thành hoạt động thường niên của tỉnh. | Quý I/2024 | - Tờ trình số 36/TTr-SVHTTDL ngày 26/02/20244; - Công văn số 1088/UBND-VXNV ngày 13/3/2024. |  | Đã hoàn thành
5 | 29 | Tham mưu Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Đà Nẵng năm 2024. | Quý II/2024 | - Tờ trình số 105/TTr-SVHTTDL ngày 25/6/2024; - Kế hoạch số 2896/KH-UBND ngày 28/6/2024. |  | Đã hoàn thành
6 | 30 | Tham mưu Kế hoạch tổ chức Ngày quốc tế Yoga năm 2024 tại Ninh Thuận. | Tháng 6/2024 | - Tờ trình số 22/TTr-SVHTTDL ngày 30/01/2024; - Kế hoạch số 69/KH-SVHTTDL ngày 16/5/2024 |  | Đã hoàn thành
7 | 31 | Tham mưu Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Ninh Thuận. | Quý III/2024 | - Tờ trình số 140/TTr-SVHTTDL ngày 16/8/2024; - Kế hoạch số 3819/KH-UBND ngày 21/8/2024. |  | Đã hoàn thành
8 | 32 | Tham mưu Kế hoạch tổ chức Lễ hội Katê năm 2024. | Quý III/2024 | Kế hoạch số 99/KH-SVHTTDL ngày 19/9/2024 |  | Đã hoàn thành
9 | 142 | Tham mưu Lập quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích tháp Hòa Lai và tháp Po Klong Garai gắn với phát triển du lịch Ninh Thuận đến năm 2030. | Năm 2024 | - Tờ trình số 228/TTr-SVHTTDL ngày 23/12/2024 |  | Đã hoàn thành

## PL III Chi tieu
Phụ lục III:
UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024 CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (Kèm theo Báo cáo số ……/BC-SVHTTDL ngày …../11/2024)
TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2023 | Năm 2024 |  | So sánh (%) |  | Kế hoạch năm 2025
|  |  |  | Kế hoạch | Ước TH | Với CK 2023 | Với KH 2024
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)
A | LĨNH VỰC VĂN HÓA
I | Hoạt động biểu diễn
- | Số buổi biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp: | Buổi | 120 | 90 | 122 | 101.6667 | 135.5556 | 80
| Trong đó: Số buổi phục vụ miền núi | Buổi | 52 | 50 | 38 | 73.0769 | 76 | 30
II | Công tác Tuyên truyền lưu động
- | Số buổi biểu diễn tuyên truyền: | Buổi | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70
| Trong đó: Số buổi phục vụ miền núi | Buổi | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50
III | Hoạt động Phát hành phim và Chiếu bóng
- | Số buổi chiếu phim công ích | Buổi | 360 | 360 | 360 | 100 | 100 | 360
| Trong đó: + Phục vụ miền núi | Buổi | 210 | 260 | 260 | 123.8095 | 100 | 180
| + Phục vụ thiếu nhi | Buổi | 50 | 30 | 30 | 60 | 100 | 60
| + Phục vụ nông thôn | Buổi | 100 | 70 | 70 | 70 | 100 | 120
- | Số phim lồng tiếng dân tộc | Phim | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 10
IV | Công tác Di sản
| Lập hồ sơ di tích cấp tỉnh | Hồ sơ | 3 | 5 | 6 | 200 | 120 | 6
| Hồ sơ di sản văn hóa Quốc gia đặc biệt | Hồ sơ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia | Hồ sơ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Trùng tu, chống xuống cấp di tích | Di tích | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 | 6
V | Hoạt động Thư viện
- | Phục vụ bạn đọc (tại Thư viện) | Buổi | 497 | 420 | 522 | 105.0302 | 124.2857 | 420
- | Thư viện lưu động | Buổi | 116 | 100 | 116 | 100 | 116 | 100
- | Phục vụ lượt bạn đọc | Lượt | 818923 | 90000 | 1024656 | 125.1224 | 1138.5067 | 90000
- | Bổ sung tài liệu mới | Bản | 6242 | 6000 | 6988 | 111.9513 | 116.4667 | 6000
- | Cấp thẻ bạn đọc mới | Thẻ | 5000 | 1000 | 5656 | 113.12 | 565.6 | 1000
- | Luân chuyển sách báo cho cơ sở | Bản | 125434 | 60000 | 119643 | 95.3832 | 199.405 | 60000
VI | Công tác gia đình và xây dựng ĐSVH ở cơ sở
- | Tổng số thôn, khu phố được phát động xây dựng mới thành thôn, kp văn hóa | Thôn, khu phố | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | 0
| Trong đó: Đã công nhận | " | 0 | 2 | 2 |  | 100 | 0
| Tổng số thôn, khu phố được công nhận lại đạt thôn, khu phố văn hóa (thực hiện theo Nghị định số 86/2023/NĐ-CP). |  | 395 | 395 | 395 | 100 | 100 | 397
| Tổng số thôn, khu phố được công nhận/Tổng số thôn, khu phố toàn tỉnh |  | 395/397 | 397 | 397 |  | 100 | 397/397
- | Tỉ lệ thôn, khu phố văn hóa được công nhận đạt chuẩn văn hóa/Tổng số thôn, khu phố toàn tỉnh | % | 99.5 | 100 | 100 | 100.5025 | 100 | 100
- | Tỉ lệ hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa/Tổng số hộ toàn tỉnh | % | 90 | >90 | >90 |  |  | >90
B | LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO
- | Tỉ lệ dân số tập luyện TDTT thường xuyên | % | 34 | 36 | 36 | 105.8824 | 100 | 37
C | LĨNH VỰC DU LỊCH
- | Số lượt khách | Lượt người | 2900000 | 3200000 | 3460000 | 19.3103 | 108.125 | 3600000
| Trong đó: + Khách quốc tế | " | 40000 | 100000 | 117000 | 192.5 | 117 | 150000
| + Khách nội địa | " | 2860000 | 3100000 | 3343000 | 16.8881 | 107.8387 | 3450000
- | Doanh thu từ hoạt động du lịch | Tỷ đồng | 1900 | 2500 | 3900 | 105.2632 | 156 | 4000
- | Công suất sử dụng phòng/buồng | % | 60 | 60 | 60 | 0 | 100 | 65